2020年CCF-绿盟科技“鲲鹏”科研基金项目申报指南

一、总则

CCF-绿盟科技“鲲鹏”科研基金面向国内高校、科研机构的研究人员和团队，旨在以小微课题的方式支持科研人员的研究与创新，推动科研技术成果转化，促进外部科研机构优秀研发能力与公司内部产品价值的深度融合，构建互动合作与创新发展的生态圈，为绿盟科技的产品预研提供支持。

二、资助对象和条件：

- 申请人须是国内高校、科研院所在职的全职教师或科研人员；

- 申请人须具有良好的学术素质和较高的科研能力，拥有一定数量的相关领域研究成果，能作为项目的实际负责人并担负实质性研究工作；

- 申请人同一研究项目只能申报一个同类科研基金，不能重复申报。

三、资助方式及项目范围

- 2020年计划资助不少于10项CCF-绿盟科技“鲲鹏”科研基金项目，单个项目的资助金额为3万-10万元人民币。

- 2020年，绿盟科技将为有需求的科研学者提供来自企业的真实数据，用于获奖项目的测试（具体方案由获奖者与绿盟科技协商拟定）。

- 2020年，CCF-绿盟科技“鲲鹏”科研基金重点资助的研究领域和方向：

（1）新型基础设施和通信网络安全领域；

（2）工业互联网和物联网安全领域；

（3）威胁分析和人工智能安全领域；

（4）网络空间安全体系和公共、创新技术领域。

四、项目申请和评审

- 符合条件的研究人员在项目申报规定时间内邮件报名，填写《2020年 CCF-绿盟科技“鲲鹏”科研基金项目申报表》并发送至kunpeng2020@nsfocus.com，每位申请人限提交一份申请。

- CCF和绿盟科技成立联合项目组，共同邀请专家审核申请项目。专家评审时主要考虑：

（1）申请项目的意义和必要性，包括国内外市场需求以及对产业的带动示范作用；

（2）申请项目的技术基础，包括技术创新性和技术含量、技术成熟性、自主知识产权等情况；

（3）申请项目初步建设方案的可行性，包括技术路线、各技术指标、与主流产品的适配验证情况等；

（4）申请者的实施计划及输出成果的意义和价值；

（5）申请者（及团队）条件，包括学术水平和科研能力。

3、联合项目组依据专家审核意见，结合公司具体情况，确定资助的研究项目及资助强度等。

五、时间安排

| 项目指南发布 | 2020年6月22日 |
| --- | --- |
| 项目申请截止 | 2020年7月31日 |
| 项目评审结果发布 | 2020年9月 |
| 签署协议，启动立项 | 2020年10月 |
| CNCC2020 颁奖典礼 | 2020年11月 |
| 中期检查，提交报告 | 2021年3月 |
| 项目结束，提交成果 | 2021年9月 |
| CNCC2021 终期答辩 | 2021年10月 |

项目进行过程中的具体时间节点，请关注CCF-绿盟科技联合项目组通知。

六、项目经费管理

- 基金项目评审结果公布后的3个月内，CCF、绿盟科技、项目负责人及其所在单位四方需完成基金项目技术交底及项目合同书的签署工作，以确定各方责任和义务，对项目依据合同进行管理。

- 合同履行期间，绿盟科技可根据需要委派领域专家（组）或其代表，对受资助人合同履行的情况进行检查、监督。CCF依据绿盟科技委托，根据确定的项目经费、项目执行检查情况及合同约定，将项目经费分阶段划拨至项目负责人所在单位。项目负责人按阶段提交研究成果。

- CCF-绿盟科技“鲲鹏”科研基金实行专款专用，该经费不得用于发放人员工资，可用于项目研发产生的相关材料费、试验费、信息资料费、差旅费等。

七、项目管理

- 项目立项后不可更换项目负责人。在项目研究工作中，如因项目负责人自身原因中断研究工作，项目终止并根据项目合同所载明的具体阶段经费使用说明，退回已拨部分或全部经费。

- 绿盟科技按照合同条款约定定期检查评估全部资助项目，项目负责人需按照合同要求提交阶段成果，项目进行中期，填写提交《中期报告表》。

- 项目完成后，项目负责人填写《结题报告表》，由联合项目组组织检查验收，项目负责人应将结题报告和合同中规定的相关技术成果提交绿盟科技和项目负责人所在单位归档。

- 项目负责人原则上不可放弃基金资助，如有特殊情况，需提交《放弃基金声明》并加盖被项目负责人所在单位公章后由联合项目组存档留备。

八、成果管理

- 项目负责人在项目研究过程中形成的与项目相关的成果的著作权及专利等，包括但不限于论文、著作、源代码、研究报告和数据等，其知识产权权利归属项目负责人及其所在单位和绿盟科技公司三方共同所有。绿盟科技公司有权免费优先使用。使用的具体细节以与项目负责人和其所在单位签署的协议为准。

- 在此期间发表的论文及著作需标注“受CCF-绿盟科技‘鲲鹏’科研基金资助”字样。CCF有权将上述论文及著作收入CCF数字图书馆，供CCF会员阅读。

本指南自公布之日起实施，由绿盟科技公司负责解释。